## Gantt
Project #3 (VISUALIZE) – Gantt Chart
Project start: 2026-02-27 Project end (deadline): 2026-03-31
ID | Task | Owner | Start | End | Duration (days) | Depends on (IDs) | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
1 | Kickoff + GitHub repo setup (folders, .gitignore, environment) | OWEN BETTS | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2 | bar: 2026-02-27 to 2026-03-01
2 | Download datasets + codebooks; review variables (NHTS/NGSIM) | OWEN BETTS | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 3 | 1 | bar: 2026-02-27 to 2026-03-01
3 | Import + clean NHTS (types, missing values, categories) | OWEN BETTS | 2026-03-01 | 2026-03-04 | 4 | 2 | bar: 2026-03-01 to 2026-03-04
4 | Import + clean NGSIM (time ordering, units, filtering) | OWEN BETTS | 2026-03-01 | 2026-03-05 | 5 | 2 | bar: 2026-03-01 to 2026-03-05
5 | Select key variables + draft analysis plan (for Scope of Work) | OWEN BETTS | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | 2,3,4 | bar: 2026-03-03 to 2026-03-06
6 | Visualization: bar chart (category comparison) – NHTS | OWEN BETTS | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2 | 3,5 | bar: 2026-03-06 to 2026-03-07
7 | Visualization: histogram (distribution) – NHTS | OWEN BETTS | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2 | 3,5 | bar: 2026-03-07 to 2026-03-08
8 | Visualization: boxplot (distribution by category) – NHTS | OWEN BETTS | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 3 | 3,5 | bar: 2026-03-08 to 2026-03-10
9 | Time-series plot #1 (driving behavior) – NGSIM | OWEN BETTS | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 3 | 4,5 | bar: 2026-03-10 to 2026-03-13
10 | Time-series plot #2 (driving behavior) – NGSIM | OWEN BETTS | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3 | 4,9 | bar: 2026-03-12 to 2026-03-14
11 | Customize at least one plot (matplotlib/seaborn styling) | OWEN BETTS | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 5 | 6,7,8,9,10 | bar: 2026-03-10 to 2026-03-14
12 | Implement Intelligent Driver Model (IDM) simulation | OWEN BETTS | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 6 | 4,5 | bar: 2026-03-13 to 2026-03-19
13 | Validate simulation + produce trajectory/behavior visuals | OWEN BETTS | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 12 | bar: 2026-03-18 to 2026-03-21
14 | Annotated code document (line-by-line explanations) | OWEN BETTS | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 8 | 6,7,8,9,10,12,13 | bar: 2026-03-15 to 2026-03-22
15 | Timesheet logging (track hours by task/person) | OWEN BETTS | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 33 | 1
16 | README + user guide + repo organization (data, code, outputs) | OWEN BETTS | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 5 | 14 | bar: 2026-03-19 to 2026-03-24
17 | Technical report draft (Intro/Methods/Results/Discussion) | OWEN BETTS | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 10 | 6,7,8,9,10,13 | bar: 2026-03-18 to 2026-03-27
18 | References + citations + final edits for report/SOW | OWEN BETTS | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 5 | 17 | bar: 2026-03-24 to 2026-03-28
19 | Final integration + QA (check plots, prompts, reproducibility) | OWEN BETTS | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 3 | 16,18,15 | bar: 2026-03-28 to 2026-03-30
20 | Submission package (export files, final check, upload) | OWEN BETTS | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 19
Legend
Task duration
Milestone (1 day)